## Sheet1
AID1910项目研发任务进度表
序号 | 小组 | 项目名称 | 模块名称 | 任务名称 | 任务简要描述 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开时间 | 实际完成时间 | 备注
1 |  | 睿选基金网 （石榴金） | 数据库 | 数据库搭建
2 |  |  | 用户模块 | 登录功能 | 三方登录
3 |  |  | 用户模块 | 注册功能 | 使用图片验证码、短信验证码等实现验证
|  |  | 用户模块 | 忘记密码 | 通过邮箱验证使用户完成校验，重置密码
4 |  |  | 理财模块 | 基金
5 |  |  | 理财模块 | 保险
6 |  |  | 订单模块 | 我的订单
7 |  |  | 自选模块 | 自选购物车
8 |  |  | 支付模块 | 支付功能 | 支付宝沙盒模型完成虚拟账号支付功能
9 |  | 浩克 （熊方威）
10
11
12
13
14
15
16
17
18 |  | 新欢交友 （雷辉） | 系统框架 | 系统平台搭建 | 前端UI框架引入 | 雷辉 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 2019-12-30 | 2020-01-02
[5 empty] | flask+ORM框架搭建 | 雷辉 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-16 | 2019-12-20
19 |  |  | 数据库 | 数据库搭建 | 创建数据库,开通账户权限,建立相关数据表 | 雷辉 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-17 | 2019-12-18
20 |  |  | 用户模块 | 登录功能 | 用户登录验证 | 范汉坚 | 2019-12-20 | 2019-12-25 | 2019-12-20 | 2019-12-25
21 |  |  |  | 注册功能 | 用户注册,邮件发送 | 范汉坚 | 2019-12-26 | 2020-01-03 | 2019-12-26 | 2020-01-03
22 |  |  |  | 忘记密码 | 用户密码找回 | 范汉坚 | 2020-01-04 | 2020-01-07 | 2020-01-05 | 2020-01-08
23 |  |  |  | 个人中心 | 个人资料修改 | 王尚坤 | 2019-12-20 | 2020-01-05 | 2019-12-20
24 |  |  |  |  | 会员管理 | 王尚坤 | 2020-01-06 | 2019-01-13
25 |  |  | 首页 | 系统首页 | 建立系统首页 | 雷辉 | 2020-01-03 | 2020-01-13 | 2020-01-03
26 |  |  | 聊天室模块 | 一对一模式 | 一对一模式 | 刘攀 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | 2019-12-20
27 |  |  |  | 群聊模式 | 群聊模式 | 陈新欢 | 2019-12-20 | 2020-01-13 | 2019-12-20
|  |  | 个人动态 | 动态发布,查询 | 动态发布,查询 | 袁振麟 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2019-12-20